**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. 2 /2020**

uzatvorenej medzi

**1.1. Objednávateľ:**

Názov: Obec Veľaty

Zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, starosta obce

IČO: 00 332 020

DIČ: 2020773612

Sídlo: Staničná č.8/12, 076 15 Veľaty

Bankové spojenie: VÚB, Trebišov

IBAN: SK41 0200 0000 0024 7899 4453

E-mail: ocu@veľaty.sk

Tel. č.: 056/668 68 31

( ďalej len „objednávateľ“ )

**1.2. Zhotoviteľ:**

Obchodné meno: Thermostav s.r.o.

Sídlo: Staničná 8/12, 076 15 Veľaty

Zastúpený: Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ

IČO: 51 192 209

DIČ: 2120621613

IČ DPH: SK2120621613

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: SK76 5600 0000 0050 1535 2001

E-mail: ocu@veľaty.sk

Tel. č. : 0918 702 996

Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, vložka č. 42577/V

( ďalej len „zhotoviteľ “ )

 ( ďalej spolu ako „zmluvné strany“ )

ktorí nižšie uvedeného dňa, mesiaca a roku uzatvárajú v zmysle čl. X, bod 3, Dodatok č. 1 v tomto znení:

**Čl. III.**

**Čas plnenia**

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje  ukončiť realizáciu diela do **31.10.2020.** Dôvodom predĺženia

 termínu realizácie diela je nepodpísanie zmluvy objednávateľa s poskytovateľom dotácie

 v plánovanom termíne.

Ostatné dojednania ZoD č. 2/2020 výslovne neupravené týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti a v plnom znení.

Vo Veľatoch, 29.09.2020

 **Zhotoviteľ: Objednávateľ:**

 **Thermostav s.r.o. Obec Veľaty**